## Tuần 1
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 8
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Tuấn Hưng
Thành viên tham dự - Participants : Lê Tuấn Hưng, Đỗ Văn Hưng, Chu Văn Quý, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Dũng Tuấn.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Tuấn Hưng | V |  |  | Done
2 | Đỗ Văn Hưng | V |  |  | Done
3 | Trần Tiến Thịnh | V |  |  | Done
4 | Chu Văn Quý | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Dũng Tuấn | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Quản lý nhóm | Cả nhóm | 15 phút | -Bầu trưởng nhóm cho mỗi lần (Lê Hưng, Đỗ Hưng, Quý, Thịnh, Tuấn) -Thiết lập nội quy cho cả nhóm: +Thời gian họp lần tiếp theo được xác định vào lúc cuối của lần trước đó +Các thành viên có trách nhiệm vào đúng giờ mỗi lần họp, hoàn thành các nhiệm được giao nếu không thì bị kiến nghị với giáo viên +Các thành viên tôn trọng lẫn nhau, không phán xét, chỉ trích
2 | Thiết lập kênh giao tiếp, lưu trữ | Đỗ Văn Hưng | 5 phút | - Kênh giao tiếp của cả nhóm thông qua: Zalo - Kênh lưu trữ: Google drive
3 | Xác định mục tiêu làm việc nhóm | Cả nhóm | 5 phút | - Hoàn thành bài tập đúng hạn, thuần thục phương pháp, kĩ năng phân tích thiết kế phần mềm - Mỗi thành viên có kĩ năng tốt với vai trò là thành viên và nhóm trưởng
4 | Xác định đề tài | Cả nhóm | 30 phút | Thống nhất đề tài làm BTL
5 | Phân chia công việc cho từng thành viên | Lê Tuấn Hưng | 5p | -Chu Văn Quý, Nguyễn Dũng Tuấn: Khảo sát sơ bộ đề tài -Trần Tiến Thịnh, Lê Tuấn Hưng, Đỗ Văn Hưng: Khảo sát chi tiết đề tài
4 | Khảo sát sơ bộ đề tài | Đỗ Văn Hưng | 5 phút
Lê Tuấn Hưng
5 | Khảo sát chi tiết đề tài | Trần Tiến Thịnh | 5 phút
Chu Văn Quý
Nguyễn Dũng Tuấn
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Xác định đề tài | Đề tài:Sử dụng công cụ Selenium để kiểm thức cho trang web Topcv
2 | Khảo sát sơ bộ hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
3 | Khảo sát chi tiết hệ thống | Tham khảo trên mạng, tự thiết kế, phỏng vấn và khảo sát thực tế
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Khảo sát sơ bộ đề tài |  | Cả nhóm | Hoàn thiện việc trình bày mục tiêu của đề tài , mô tả thông tin sơ bộ về đề tài
2 | Khảo sát chi tiết đề tài |  | Cả nhóm
3 | Viết Chương I báo cáo bài tập lớn |  | Lê Tuấn Hưng | Thu thập công việc hoàn thành của các thành viên, hoàn thành chương 1 BTL
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Tuấn Hưng | 3 | 1 | 2
2 | Đỗ Văn Hưng | 1 | 3 | 2
3 | Trần Tiến Thịnh | 1 | 1 | 1
4 | Chu Văn Quý | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Dũng Tuấn | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 2
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 8
Thời gian - time:02/04/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Văn Hưng
Thành viên tham dự - Participants : Lê Tuấn Hưng, Đỗ Văn Hưng, Chu Văn Qúy, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Dũng Tuấn.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Tuấn Hưng | V |  |  | Done
2 | Đỗ Văn Hưng | V |  |  | Done
3 | Trần Tiến Thịnh | V |  |  | Done
4 | Chu Văn Quý | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Dũng Tuấn | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả use case Đăng nhập | Lê Tuấn Hưng | 15'
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase cập nhật thông tin | Đỗ Văn Hưng | 15'
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase tìm kiếm | Trần Tiến Thịnh | 15'
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả use case đăng ký | Chu Văn Quý | 15'
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả use case ứng tuyển | Nguyễn Dũng Tuấn | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả use case Đăng nhập | 2024-04-02 | Lê Tuấn Hưng
2 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase cập nhật thông tin | 2024-04-02 | Đỗ Văn Hưng
3 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả usecase tìm kiếm | 2024-04-02 | Trần Tiến Thịnh
4 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả use case đăng ký | 2024-04-02 | Chu Văn Quý
5 | Xác định usecase và mối quan hệ giữa các use case,mô tả use case ứng tuyển | 2024-04-02 | Nguyễn Dũng Tuấn
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Tuấn Hưng | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Văn Hưng | 1 | 1 | 1
3 | Trần Tiến Thịnh | 1 | 4 | 4
4 | Chu Văn Quý | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Dũng Tuấn | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 3
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 09/04/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Đỗ Trung Phong
Thành viên tham dự - Participants : Lê Tuấn Hưng, Đỗ Văn Hưng, Chu Văn Qúy, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Dũng Tuấn.
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Lê Tuấn Hưng | V |  |  | Done
2 | Đỗ Văn Hưng | V |  |  | Done
3 | Trần Tiến Thịnh | V |  |  | Done
4 | Chu Văn Quý | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Dũng Tuấn | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Mô tả use case Đăng nhập | Lê Tuấn Hưng | 15'
2 | Mô tả usecase cập nhật thông tin | Đỗ Văn Hưng | 15'
3 | Mô tả usecase tìm kiếm | Trần Tiến Thịnh | 15'
4 | Mô tả use case đăng ký | Chu Văn Quý | 15'
5 | Mô tả use case ứng tuyển | Nguyễn Dũng Tuấn | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Mô tả use case Đăng nhập | 2024-04-09 | Lê Tuấn Hưng
2 | Mô tả usecase cập nhật thông tin | 2024-04-09 | Đỗ Văn Hưng
3 | Mô tả usecase tìm kiếm | 2024-04-09 | Trần Tiến Thịnh
4 | Mô tả use case đăng ký | 2024-04-09 | Chu Văn Quý
5 | Mô tả use case ứng tuyển | 2024-04-09 | Nguyễn Dũng Tuấn
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Lê Tuấn Hưng | 1 | 1 | 1
2 | Đỗ Văn Hưng | 2 | 4 | 4
3 | Trần Tiến Thịnh | 1 | 1 | 2
4 | Chu Văn Quý | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Dũng Tuấn | 1 | 2 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 4
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 8
Thời gian - time: 23/04/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Chu Văn Quý
Thành viên tham dự - Participants : Lê Tuấn Hưng, Đỗ Văn Hưng, Chu Văn Quý, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Dũng Tuấn
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Văn Hưng | V |  |  | Done
2 | Lê Tuấn Hung | V |  |  | Done
3 | Chu Văn Quý | V |  |  | Done
4 | Trần Tiến Thịnh | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Dũng Tuấn | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Viết testcase cho usecase Cập nhật thông tin cá nhân | Đỗ Văn Hưng | 15'
2 | Viết testcase cho usecase Đăng nhập | Lê Tuấn Hung | 15'
3 | Viết testcase cho usecase Đăng ký | Chu Văn Quý | 15'
4 | Viết testcase cho usecase Tìm kiếm | Trần Tiến Thịnh | 15'
5 | Viết testcase cho usecase Ứng tuyển | Nguyễn Dũng Tuấn | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1 | Viết test case | Tham khảo cách viếtqua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp |  | Tham khảo cách viết qua mạng , bài giảng của giáo viên, hệ thống kết hợp
2 | Lập kế hoạch kiểm thử | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn |  | Tham khảo, tìm hiểu các sơ đồ có sẵn
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết testcase cho usecase Cập nhật thông tin cá nhân | 2024-04-23 | Đỗ Văn Hưng
2 | Viết testcase cho usecase Đăng nhập | 2024-04-23 | Lê Tuấn Hung
3 | Viết testcase cho usecase Đăng ký | 2024-04-23 | Chu Văn Quý
4 | Viết testcase cho usecase Tìm kiếm | 2024-04-23 | Trần Tiến Thịnh
5 | Viết testcase cho usecase Ứng tuyển | 2024-04-23 | Nguyễn Dũng Tuấn
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Văn Hưng | 2 | 1 | 1
2 | Lê Tuấn Hung | 1 | 1 | 1
3 | Chu Văn Quý | 1 | 1 | 1
4 | Trần Tiến Thịnh | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Dũng Tuấn | 1 | 4 | 4
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 5
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 3
Thời gian - time: 05/01/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Lê Tuấn Hưng
Thành viên tham dự - Participants : Lê Tuấn Hưng, Đỗ Văn Hưng, Chu Văn Quý, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Dũng Tuấn
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Văn Hưng | V |  |  | Done
2 | Lê Tuấn Hung | V |  |  | Done
3 | Chu Văn Quý | V |  |  | Done
4 | Trần Tiến Thịnh | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Dũng Tuấn | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Thực hiện kiểm thử chức năng Cập nhật thông tin cá nhân | Đỗ Văn Hưng | 15'
2 | Thực hiện kiểm thử chức năng Đăng nhập | Lê Tuấn Hung | 15'
3 | Thực hiện kiểm thử chức năng Đăng ký | Chu Văn Quý | 15'
4 | Thực hiện kiểm thử chức năng Tìm kiếm | Trần Tiến Thịnh | 15'
5 | Thực hiện kiểm thử chức năng Ứng tuyển | Nguyễn Dũng Tuấn | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Thực hiện kiểm thử chức năng Cập nhật thông tin cá nhân | 2024-01-05 | Đỗ Văn Hưng
2 | Thực hiện kiểm thử chức năng Đăng nhập | 2024-01-05 | Lê Tuấn Hung
3 | Thực hiện kiểm thử chức năng Đăng ký | 2024-01-05 | Chu Văn Quý
4 | Thực hiện kiểm thử chức năng Tìm kiếm | 2024-01-05 | Trần Tiến Thịnh
5 | Thực hiện kiểm thử chức năng Ứng tuyển | 2024-01-05 | Nguyễn Dũng Tuấn
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Văn Hưng | 2 | 2 | 1
2 | Lê Tuấn Hung | 1 | 2 | 1
3 | Chu Văn Quý | 1 | 1 | 1
4 | Trần Tiến Thịnh | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Dũng Tuấn | 1 | 4 | 4
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0

## Tuần 6
Biên bản họp , làm việc nhóm
Nhóm: 8
Thời gian - time: 8/5/2024
Địa điểm - location: Zoom
Người chủ trì cuộc họp - chair meeting: Chu Văn Quý
Thành viên tham dự - Participants : Lê Tuấn Hưng, Đỗ Văn Hưng, Chu Văn Quý, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Dũng Tuấn
# | Thành viên | Đúng giờ - On time | Muộn - Late | Vắng - Absent | Ghi chú
1 | Đỗ Văn Hưng | V |  |  | Done
2 | Lê Tuấn Hung | V |  |  | Done
3 | Chu Văn Quý | V |  |  | Done
4 | Trần Tiến Thịnh | V |  |  | Done
5 | Nguyễn Dũng Tuấn | V |  |  | Done
Chương trình họp - Meeting agenda
# | Mục nội dung - Item | Người trình bày - Owner(s) | Thời gian - Times | Ghi chú , trao đổi - Note
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | Đỗ Văn Hưng | 15'
2 |  | Lê Tuấn Hung | 15'
3 |  | Chu Văn Quý | 15'
4 |  | Trần Tiến Thịnh | 15'
5 |  | Nguyễn Dũng Tuấn | 15'
Vấn đề & Giải pháp - Issues / problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues / problems | Các giải pháp đề xuất - Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn - Selected solution | Ghi chú - Notes
1
2
3
4
5
6
Kế hoạch hành động - Action plan
# | Hành động - Action | Thời gian - Deadline | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết báo cáo bài tập lớn | 2024-05-08 | Đỗ Văn Hưng
2 |  | 2024-05-08 | Lê Tuấn Hung
3 |  | 2024-05-08 | Chu Văn Quý
4 |  | 2024-05-08 | Trần Tiến Thịnh
5 |  | 2024-05-08 | Nguyễn Dũng Tuấn
Đóng góp nhóm - Team contribution
# | Thành viên - Members | Ý tưởng , giải pháp - Idea(s) | Hộ trợ người khác - Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm - Team bulding activities | Ghi chú - Notes
1 | Đỗ Văn Hưng | 1 | 1 | 1
2 | Lê Tuấn Hung | 1 | 1 | 1
3 | Chu Văn Quý | 1 | 1 | 1
4 | Trần Tiến Thịnh | 1 | 1 | 1
5 | Nguyễn Dũng Tuấn | 1 | 1 | 1
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm - Team feedback
# | Số phiếu 4 | Số phiếu 3 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
1 | 5 | 0 | 0 | 0