## Tuần 1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 8
Ngày bắt đầu - Start time : 28/03/2024
Ngày kết thúc - End date: 02/04/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đỗ Văn Hưng, Lê Tuấn Hưng, Chu Văn Quý, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Dũng Tuấn
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Tìm hiểu về kiểm thử phần mềm | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Done | Cả nhóm | Done
3 | Tổng hợp công việc của các thành viên để hoàn thiện chương 1 BTL | 2024-03-29 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | Done | Chu Văn Quý Lê Tuấn Hưng | Done

## Tuần 2
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 8
Ngày bắt đầu - Start time : 02/04/2024
Ngày kết thúc - End date: 09/04/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đỗ Văn Hưng, Lê Tuấn Hưng, Chu Văn Quý, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Dũng Tuấn
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Phân tích yêu cầu đề tài | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Done | Cả Nhóm
2 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 2 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | Done | Trần Tiến Thịnh

## Tuần 3
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 8
Ngày bắt đầu - Start time : 09/04/2024
Ngày kết thúc - End date: 23/04/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đỗ Văn Hưng, Lê Tuấn Hưng, Chu Văn Quý, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Dũng Tuấn
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Xác định usecase, mô tả usecase xem Đăng ký | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Done | Chu Văn Quý
2 | Xác định usecase, mô tả usecase Đăng nhập | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Done | Lê Tuấn Hưng
3 | Xác định usecase, mô tả usecase Tìm kiếm | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Done | Trần Tiến Thịnh
4 | Xác định usecase, mô tả usecase Cập nhật thông tin cá nhân | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Done | Đỗ Văn Hưng
5 | Xác định usecase, mô tả usecase Ứng tuyển | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | Done | Nguyễn Dũng Tuấn
6 | Tổng hợp và viết báo cáo chương II | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | Done | Đỗ Văn Hưng Nguyễn Dũng Tuấn

## Tuần 4
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 8
Ngày bắt đầu - Start time : 23/04/2024
Ngày kết thúc - End date: 30/04/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đỗ Văn Hưng, Lê Tuấn Hưng, Chu Văn Quý, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Dũng Tuấn
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Lập kế hoạch kiểm thử | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | Done | Cả Nhóm
2 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | Done | Chu Văn Quý

## Tuần 5
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 8
Ngày bắt đầu - Start time : 01/05/2024
Ngày kết thúc - End date: 08/05/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đỗ Văn Hưng, Lê Tuấn Hưng, Chu Văn Quý, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Dũng Tuấn
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Viết testcase cho usecase Đăng ký | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Done | Chu Văn Quý
2 | Viết testcase cho usecase Đăng nhập | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Done | Lê Tuấn Hưng
3 | Viết testcase cho usecase Cập nhật thông tin cá nhân | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Done | Đỗ Văn Hưng
4 | Viết testcase cho usecase Tìm kiếm | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Done | Trần Tiến Thịnh
5 | Viết testcase cho usecase Ứng tuyển | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Done | Nguyễn Dũng Tuấn
6 | Tổng hợp và viết báo cáo chương 3 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Done | Cả nhóm

## Tuần 6
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 8
Ngày bắt đầu - Start time : 08/05/2024
Ngày kết thúc - End date: 13/05/2024
Thành viên nhóm - Team members: Đỗ Văn Hưng, Lê Tuấn Hưng, Chu Văn Quý, Trần Tiến Thịnh, Nguyễn Dũng Tuấn
# | Công việc - Task | Ngày bắt đầu dự kiến - Start date | Ngày bắt đầu dự kiến thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến - Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái - Status ( On-go / Done / Late / Pending ) | Người thực hiện - Owner(s) | Ghi chú - Notes
1 | Đánh giá kết quả kiểm thử | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Done | Cả nhóm
2 | Hoàn thiện báo cáo | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 2024-05-13 | Done | Cả nhóm